## Kế hoạch Sprint
RIDESHAREHUB — KẾ HOẠCH 4 SPRINT / 2 NGƯỜI — CHI TIẾT BE / WEB / MOBILE
STT | Task ID | Sprint | Người phụ trách | Layer | Ứng dụng / Module | Chức năng | Công việc cụ thể / Definition of Done | Story Points | Branch | Phụ thuộc | Trạng thái | Ưu tiên | % hoàn thành
1 | SP1-P1-01 | Sprint 1 | Người 1 | Backend | Core API | Auth & RBAC BE | Spring Security/JWT; login/register; phân quyền PASSENGER/TRANSPORT_COMPANY/DRIVER/ADMIN | 2 | feature/sp1-company-auth-vehicle | Không | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
2 | SP1-P1-02 | Sprint 1 | Người 1 | Backend | Company/Vehicle API | Company + Vehicle BE | Company registration/approval APIs; Vehicle CRUD, capacity/status; chặn publish nếu company chưa APPROVED | 2 | feature/sp1-company-auth-vehicle | SP1-P1-01 | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
3 | SP1-P1-03 | Sprint 1 | Người 1 | Web Frontend | Admin Web | Admin duyệt nhà xe | Màn danh sách hồ sơ PENDING; xem chi tiết; APPROVE/REJECT; hiển thị trạng thái | 2 | feature/sp1-company-auth-vehicle | SP1-P1-02 | Chưa bắt đầu | Trung bình | 0%
4 | SP1-P1-04 | Sprint 1 | Người 1 | Web Frontend | Company Web | Quản lý hồ sơ & Vehicle | Company profile; danh sách/thêm/sửa xe; trạng thái và số ghế; tích hợp API | 2 | feature/sp1-company-auth-vehicle | SP1-P1-02 | Chưa bắt đầu | Trung bình | 0%
5 | SP1-P2-01 | Sprint 1 | Người 2 | Backend | Driver/Route/Trip API | Driver + Route + Trip BE | Driver CRUD/availability; Route CRUD; Trip CRUD/publish; gán Driver/Vehicle; check lịch trùng | 3 | feature/sp1-driver-route-trip | SP1-P1-01, SP1-P1-02 | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
6 | SP1-P2-02 | Sprint 1 | Người 2 | Web Frontend | Company Web | Driver & Route UI | Màn CRUD Driver và Route; validation; tích hợp API | 2 | feature/sp1-driver-route-trip | SP1-P2-01 | Chưa bắt đầu | Trung bình | 0%
7 | SP1-P2-03 | Sprint 1 | Người 2 | Web Frontend | Company Web | Trip Management UI | Tạo/sửa/publish Trip; chọn Route/Vehicle/Driver; hiển thị conflict và trạng thái | 2 | feature/sp1-driver-route-trip | SP1-P2-01 | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
8 | SP1-P2-04 | Sprint 1 | Người 2 | Mobile | Passenger/Driver App | Khởi tạo app mobile & auth flow | Expo/React Native skeleton; login; lưu token; điều hướng theo role Passenger/Driver | 1 | feature/sp1-driver-route-trip | SP1-P1-01 | Chưa bắt đầu | Trung bình | 0%
9 | SP2-P1-01 | Sprint 2 | Người 1 | Backend | Search/Fare API | Trip Search API | Search origin/destination/date; filter company/time/price/vehicle/rating/seats; sort | 3 | feature/sp2-search-fare | SP1-P2-01 | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
10 | SP2-P1-02 | Sprint 2 | Người 1 | Backend | Fare API | Fare Estimation BE | Tính fare V1 theo route/config; trả estimated fare trước booking | 1 | feature/sp2-search-fare | SP2-P1-01 | Chưa bắt đầu | Trung bình | 0%
11 | SP2-P1-03 | Sprint 2 | Người 1 | Mobile | Passenger App | Search & Filter UI | Màn nhập điểm đi/đến/ngày; danh sách nhiều nhà xe; filter/sort | 2 | feature/sp2-search-fare | SP2-P1-01 | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
12 | SP2-P1-04 | Sprint 2 | Người 1 | Mobile | Passenger App | Trip Detail & Fare UI | Chi tiết company/vehicle/time/seats/policy; hiển thị giá dự kiến; chọn Trip | 2 | feature/sp2-search-fare | SP2-P1-02, SP2-P1-03 | Chưa bắt đầu | Trung bình | 0%
13 | SP2-P2-01 | Sprint 2 | Người 2 | Backend | Booking API | Booking lifecycle BE | Create Booking; seatCount; pickup/dropoff; states PENDING/CONFIRMED/CANCELLED/NO_SHOW | 3 | feature/sp2-booking-seat | SP1-P2-01 | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
14 | SP2-P2-02 | Sprint 2 | Người 2 | Backend | Booking API | Seat Concurrency / Locking | Transaction/locking để chống overbooking; release seat sau cancellation | 2 | feature/sp2-booking-seat | SP2-P2-01 | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
15 | SP2-P2-03 | Sprint 2 | Người 2 | Mobile | Passenger App | Booking UI | Chọn số ghế, pickup/dropoff, xác nhận booking; xem booking status; hủy booking | 2 | feature/sp2-booking-seat | SP2-P2-01 | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
16 | SP2-P2-04 | Sprint 2 | Người 2 | Testing | Backend Test | Concurrent booking test | Test tình huống chỉ còn 2 ghế nhưng 2 request đặt đồng thời; chỉ 1 booking được confirm | 1 | feature/sp2-booking-seat | SP2-P2-02 | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
17 | SP3-P1-01 | Sprint 3 | Người 1 | Backend | TripStop API | Pickup/Dropoff & TripStop BE | Tạo PICKUP/DROPOFF theo booking; stop status; invariant pickup trước dropoff | 2 | feature/sp3-tripstop-optimizer | SP2-P2-01 | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
18 | SP3-P1-02 | Sprint 3 | Người 1 | Optimizer | Python/FastAPI | Optimization Service | FastAPI + OR-Tools; input stops/capacity; output ordered stops/distance/duration | 3 | feature/sp3-tripstop-optimizer | SP3-P1-01 | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
19 | SP3-P1-03 | Sprint 3 | Người 1 | Backend | Optimizer Integration | Spring ↔ Optimizer integration | Backend validate Trip/Booking rồi gọi optimizer; lưu/return route proposal; không cho optimizer sửa business state | 2 | feature/sp3-tripstop-optimizer | SP3-P1-02 | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
20 | SP3-P1-04 | Sprint 3 | Người 1 | Mobile | Passenger App | Hiển thị stops / route dự kiến | Passenger xem pickup/dropoff và route/ETA dự kiến ở mức MVP | 1 | feature/sp3-tripstop-optimizer | SP3-P1-03 | Chưa bắt đầu | Trung bình | 0%
21 | SP3-P2-01 | Sprint 3 | Người 2 | Backend | Trip Execution API | Driver Trip Lifecycle BE | Assigned/Accepted/In Progress/Completed; update stop ARRIVED/PICKED_UP/DROPPED_OFF; validate state | 3 | feature/sp3-driver-realtime | SP3-P1-01 | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
22 | SP3-P2-02 | Sprint 3 | Người 2 | Backend | Realtime | WebSocket + Location BE | Nhận GPS, publish location/status; authorization subscription; DB vẫn là source of truth | 2 | feature/sp3-driver-realtime | SP3-P2-01 | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
23 | SP3-P2-03 | Sprint 3 | Người 2 | Mobile | Driver App | Driver Trip & GPS UI | Danh sách chuyến; accept/start; stop actions; gửi GPS định kỳ | 2 | feature/sp3-driver-realtime | SP3-P2-01, SP3-P2-02 | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
24 | SP3-P2-04 | Sprint 3 | Người 2 | Mobile | Passenger App | Realtime Tracking & Notification | Theo dõi xe/status/next stop; reconnect WebSocket và REST refresh; notification cơ bản | 1 | feature/sp3-driver-realtime | SP3-P2-02 | Chưa bắt đầu | Trung bình | 0%
25 | SP4-P1-01 | Sprint 4 | Người 1 | Backend | Rating/Admin API | Rating + Dashboard BE | Rating chỉ cho booking COMPLETED; API thống kê company/trip/booking/completed/cancelled | 2 | feature/sp4-rating-admin | SP3-P2-01 | Chưa bắt đầu | Trung bình | 0%
26 | SP4-P1-02 | Sprint 4 | Người 1 | Web Frontend | Admin Web | Admin Dashboard | Dashboard số nhà xe/trip/booking; monitoring Trip/Booking; rating summary | 3 | feature/sp4-rating-admin | SP4-P1-01 | Chưa bắt đầu | Trung bình | 0%
27 | SP4-P1-03 | Sprint 4 | Người 1 | Mobile | Passenger App | Rating UI | Passenger đánh giá Driver/Company sau COMPLETED | 1 | feature/sp4-rating-admin | SP4-P1-01 | Chưa bắt đầu | Thấp | 0%
28 | SP4-P1-04 | Sprint 4 | Người 1 | Testing | API/Module Tests | Test + Swagger/OpenAPI | Rà authorization, search, optimizer integration, rating/admin APIs; cập nhật API docs | 2 | feature/sp4-rating-admin | SP4-P1-01 | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
29 | SP4-P2-01 | Sprint 4 | Người 2 | Backend | Incident/Report API | Incident & Report BE | Driver báo sự cố; operator/admin xem report cơ bản; lưu trạng thái sự cố | 1 | feature/sp4-stabilize-devops | SP3-P2-01 | Chưa bắt đầu | Thấp | 0%
30 | SP4-P2-02 | Sprint 4 | Người 2 | Web Frontend | Company/Admin Web | Trip Monitoring UI | Màn theo dõi trip active, incident, driver/location trạng thái cơ bản | 1 | feature/sp4-stabilize-devops | SP3-P2-02, SP4-P2-01 | Chưa bắt đầu | Trung bình | 0%
31 | SP4-P2-03 | Sprint 4 | Người 2 | Testing | E2E | End-to-end journey test | Company → Trip → Search → Booking → Optimizer → Driver → Pickup/Dropoff → Complete | 2 | feature/sp4-stabilize-devops | SP3-P1-03, SP3-P2-04 | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
32 | SP4-P2-04 | Sprint 4 | Người 2 | DevOps | Docker/CI | Docker Compose + CI/CD | Container backend/optimizer/db/web; GitHub Actions/Jenkins build/test trên PR | 2 | feature/sp4-stabilize-devops | SP4-P2-03 | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
33 | SP4-P2-05 | Sprint 4 | Người 2 | Mobile | Passenger/Driver App | Mobile UI/Realtime polish | Fix UI luồng Driver/Passenger; reconnect/location stale; chuẩn bị demo | 2 | feature/sp4-stabilize-devops | SP3-P2-03, SP3-P2-04 | Chưa bắt đầu | Trung bình | 0%

## Tổng quan
RIDESHAREHUB — DASHBOARD TIẾN ĐỘ
KPI | Giá trị |  | Sprint | Người 1 | Người 2 | Tổng điểm | % hoàn thành
Tổng Story Points | 64 |  | Sprint 1 | 8 | 8 | 16 | 0%
Người 1 | 32 |  | Sprint 2 | 8 | 8 | 16 | 0%
Người 2 | 32 |  | Sprint 3 | 8 | 8 | 16 | 0%
Tỷ lệ hoàn thành | 0% |  | Sprint 4 | 8 | 8 | 16 | 0%
MỤC TIÊU DEMO CUỐI MỖI SPRINT
Sprint 1 | Company đăng ký → Admin duyệt → Vehicle + Driver → Route → Trip → Publish
Sprint 2 | Passenger search nhiều nhà xe → xem Trip → book ghế → chống overbooking
Sprint 3 | Nhiều pickup/dropoff → optimizer → Driver chạy chuyến → GPS/WebSocket realtime
Sprint 4 | E2E hoàn chỉnh → rating/dashboard → test → Docker/CI → demo MVP
PHÂN BỔ THEO LAYER
Layer | Người 1 | Người 2 | Tổng SP | Tỷ trọng | Ghi chú
Backend | 14 | 14 | 28 | 43.75% | Spring Boot API, business rules, transaction/RBAC
Web Frontend | 7 | 5 | 12 | 18.75% | Web nhà xe/Admin bằng React + TypeScript
Mobile | 6 | 8 | 14 | 21.88% | Passenger/Driver app React Native + Expo
Optimizer | 3 | 0 | 3 | 4.688% | FastAPI + OR-Tools cho route optimization
Testing | 2 | 3 | 5 | 7.812% | Unit/Integration/E2E/constraint tests
DevOps | 0 | 2 | 2 | 3.125% | Docker Compose + CI/CD

## Phân công
PHÂN CÔNG 2 NGƯỜI THEO SPRINT & LAYER
Người | Sprint | Backend | Web Frontend | Mobile | Optimizer | Testing/DevOps | Tổng SP | Branch chính | Kết quả bàn giao
Người 1 | Sprint 1 | Auth/RBAC; Company; Vehicle | Admin duyệt nhà xe; Company Vehicle UI | — | — | — | 8 | feature/sp1-company-auth-vehicle | Company được duyệt, có Vehicle và phân quyền hoạt động
Người 2 | Sprint 1 | Driver; Route; Trip | Driver/Route/Trip Management | Mobile skeleton + login role-based | — | — | 8 | feature/sp1-driver-route-trip | Trip hợp lệ được publish; mobile login chạy
Người 1 | Sprint 2 | Search API; Fare API | — | Passenger Search/Filter/Trip Detail/Fare | — | — | 8 | feature/sp2-search-fare | Passenger tìm, so sánh và chọn chuyến
Người 2 | Sprint 2 | Booking; locking/concurrency | — | Booking/Cancel UI | — | Concurrent booking test | 8 | feature/sp2-booking-seat | Booking chính xác, không overbooking
Người 1 | Sprint 3 | TripStop; optimizer integration | — | Passenger route/stops view | FastAPI + OR-Tools | Constraint tests | 8 | feature/sp3-tripstop-optimizer | Ordered pickup/dropoff hợp lệ
Người 2 | Sprint 3 | Trip lifecycle; WebSocket/location | — | Driver trip/GPS + Passenger tracking | — | Reconnect/notification basic | 8 | feature/sp3-driver-realtime | Trip chạy end-to-end và realtime
Người 1 | Sprint 4 | Rating; Admin analytics API | Admin Dashboard/Monitoring | Rating UI | — | Module/API tests | 8 | feature/sp4-rating-admin | Rating/dashboard + API docs/test
Người 2 | Sprint 4 | Incident/Report API | Trip monitoring UI | Realtime/mobile polish | — | E2E + Docker + CI/CD | 8 | feature/sp4-stabilize-devops | MVP chạy bằng Docker, CI pass, E2E demo
Người | Backend SP | Web FE SP | Mobile SP | Optimizer SP | Test/DevOps SP
Người 1 | 14 | 7 | 6 | 3 | 2
Người 2 | 14 | 5 | 8 | 0 | 5

## Git Workflow
GIT WORKFLOW CHO TEAM 2 NGƯỜI
Bước | Thao tác | Branch | Người thực hiện | Điều kiện | Kết quả
1 | Cập nhật code mới nhất | develop | Cả hai | Trước khi bắt đầu task | Local develop mới nhất
2 | Tạo feature branch | feature/* | Owner task | Từ develop | Branch riêng cho task/sprint
3 | AI Agent inspect + plan | feature/* | Owner task | Đọc AGENTS/docs/rules | Implementation plan nhỏ
4 | Implement + test | feature/* | Owner task | Plan được chấp nhận | Code + test evidence
5 | Push branch | feature/* | Owner task | Test local phù hợp | Branch trên remote
6 | Tạo Pull Request | feature/* → develop | Owner task | Có mô tả + evidence | PR chờ review
7 | Review PR | PR | Người còn lại | Không tự approve PR của mình | Approve / request changes
8 | Merge | develop | Reviewer/Owner theo rule | CI pass + review pass | Feature tích hợp
9 | Demo cuối sprint | develop | Cả hai | Các PR sprint đã merge | Sprint increment chạy được
10 | Release MVP | develop → main | Cả hai | Sprint 4 pass | Tag v1.0.0
QUY ƯỚC BRANCH
Loại | Mẫu
Feature | feature/<ten-chuc-nang>
Fix | fix/<mo-ta-loi>
Integration | develop
Release ổn định | main

## Danh mục
Trạng thái | Ưu tiên | Người phụ trách | Sprint
Chưa bắt đầu | Cao | Người 1 | Sprint 1
Đang làm | Trung bình | Người 2 | Sprint 2
Review | Thấp |  | Sprint 3
Hoàn thành |  |  | Sprint 4
Blocked